## Hoja1
No | IDENTIFICACION DEL RIESGO | Clase: | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  | Valoración | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | COLUSION | ESPECIFICO | INTERNO | PRECONTRACTUAL | OPERACIONAL | ACUERDO ILICITO EFECTUADO POR LOS PROPONENTES U OFERENTES, CON EL FIN DE QUE UNO DE ELLOS RECIBA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO | FALTA DE SELECCIÓN OBJETIVA Y CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA ENTIDAD | BAJO | BAJO | ENTIDAD EN UN 100% | VERIFICACION DE LOS ESTUDIOS Y PLIEGOS QUE PROYECTE LA SECRETARIA QUE GENERE LA NECESIDAD | BAJO | BAJO | BAJO | SI | SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO | CUANDO INGRESAN LOS ESTUDIOS Y PREPLIEGOS PARA REVISION A LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO | CUANDO SE INICIA EL PROCESO DE PUBLICACION DEL PROCESO | HACIENDO REVISION A ESTUDIOS Y PLIEGOS ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN QUE GENERA LA NECESIDAD | INDETERMINADA
2 | CAMBIOS EN LA REGULACION TRIBUTARIA | ESPECIFICO | INTERNO | POSCONTRACTUAL | OPERACIONAL | CAMBIO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y MAYORES CARGAS FISCALES PARA EL CONTRATISTA | DESEQUILIBRIO EN EL VALOR OFERTADO E INCREMENTO DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS PARA EL CONTRATISTA | BAJO | MEDIO- ALTO | ENTIDAD EN UN 40% CONTRATISTA EN UN 60% | IMPLEMENTAR FORMULAS FINANCIERAS QUE PERMITAN CUMPLIR O RENEGOCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO | MEDIO | MEDIO-ALTO | MEDIO-ALTO | SI | EQUIPO JURIDICO Y FINANCIERO DE LA ENTIDAD - CONTRATISTA | EN LA FECHA EN QUE SE EFECTUE EL CAMBIO DE LEGISLACION | EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | INCLUSION DE PARTIDA Y CONTINGENCIA EN EL PRESUPUESTO OFERTADO | INDETERMINADA
3 | CAMBIO DE REGULACION LEGAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE PRESTEN EL SERVICIO | ESPECIFICO | EXTERNA | TODAS | REGULATORIO | EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES PUEDEN INCREMENTARSE LOS COSTOS DEL SERVICIO | SOBRECOSTOS QUE GENERARIAN DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | BAJO | MEDIO- ALTO | ENTIDAD EN UN 50% Y EL CONTRATISTA EN UN 100% | REVISAR LA NORMATIVIDAD, REVISAR LOS IMPACTOS E IMPLEMENTAR CORRECTIVO JURIDICO Y ECONOMICO TENDIENTES A MINIMIZAR EL RIESGO | MEDIO | MEDIO | MEDIO - ALTO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A LA ENTREDA EN VIGENCIA DE LA NORMAR | INCIERTO | A TRAVES DEL EQUIPO JURIDICO DE INSTITUTO | DIARIO
4 | INCREMENTOS EN LAS CARGAS LABORALES CON QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO | ESPECIFICO | EXTERNO | TODO EL PROCESO | REGULATORIO | EXPEDICION DE NORMAS QUE ESTABLEZCAN NUEVAS CONTRIBUCIONES TASAS O IMPUESTOS A NIVEL ANCIONAL | ENCARECERIA EL COSTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR ENDE GENERARIA DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO | MEDIO | MEDIO | ENTIDAD EN UN 50% AL CONTRATISTA EN UN 50% | REVISAR LA NORMATIVIDAD, REVISAR LOS IMPARCTOS E IMPLEMENTAR CORRECTIVO JURIDICO Y ECONOMICO TENDIENTES A MINIMIZAR EL RIESGO | BAJO | BAJO | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NORMA | INCIERTO | A TRAVES DEL EQUIPO JURIDICO DE INSTITUTO | DIARIO
5 | NO PRESENTACION DE GARANTIAS CORRESPONDIENTES | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS POLIZAS ESTABLECIDAS PARA LA CONTRATACION | INICIAR INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO | BAJO | ALTO | CONTRATISTA EN UN 100% | IMPLEMENTAR FECHAS CLARAS EN CRONOGRAMA DEL PROCESO Y REQUERIR SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO | BAJO | BAJO | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO | FECHA EN LA QUE SE INCUMPLE CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA SURTIR EL PROCESO CONTRACTUAL | FECHA EN LA QUE SE APRUEBAN LAS GARANTIAS EXIGIDAS | EXIGIENDO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESTAR GARANTIAS Y REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS EN FORMA OPORTUNA | INDETERMINADA
6 | AUSENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO | ESPECIFICO | INTERNO | POSCONTRACTUAL | OPERATIVO | QUE EL CONTRATISTA NO EJECUTE EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO | EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DIRECTA Y HACIENDO EXIGIBLE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | BAJO | ALTO | CONTRATISTA EN UN 100% | HACER EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO RECLAMANDO LA GARANTIA RESPECTIVA | BAJO | MEDIO | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO | UNA VEZ VERIFICADA LA AUSENCIA DE INICIO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL | LA FECHA EN QUE SE LOGRE EL CUMPLIMIENTO O LA INDEMNIZACION RESPECTIVA | VERIFICANDO LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUAL
7 | INCUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ESPECIFICO | INTERNO | POSCONTRACTUAL | OPERACIONAL | QUE LAS PERSONAS EMPLEADAS POR EL CONTRATISTA RECLAMEN A LA ENTIDAD PAGOS O RESPONSABILIDADES DIRECTAS DEL CONTRATISTA | REALIZAR REQUERIMIENTOS PARA QUE EL CONTRATISTA ASUMA RESPONSABILIDAD, HACER EXIGIBLE LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y/O LLAMARLO EN GARANTIA | MEDIO - ALTO | MEDIO - ALTO | CONTRATISTA EN UN 100% | HACER LAS EXIGENCIAS AL CONTRATISTA Y HACER EXIGIBLES GARANTIAS RESPECTIVAS | MEDIO | BAJO - MEDIO | BAJO - MEDIO | ALGUNAS VECES | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y SUBDIRECCION DE ABASTECIMIENTO | DESDE LA FECHA QUE SE RECIBE LA RECLAMACION DE LOS TERCEROS | HASTA LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD SEA EXIMIDA DE RESPONSABILIDAD | DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUCE LA RECLAMACION LA SUPERVISION DEBE INFORMAR A LA DIRECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA INICIAR EL TRAMITE DE RECLAMACION AL CONTRATISTA | DE ACUERDO CON LOS TERMINOS LEGALES