## IDENT. Y CLASIF. DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | [11 empty] | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  |  | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [9 empty] | MONITOREO DE LOS RIESGOS
No | Clase |  | Fuente |  | Etapa |  |  |  | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
Se enumeran los riesgos identificados | General: Se presenta en todos los procesos de la entidad | Específico: Es propio solo de este proceso contractual | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular (reputacional, tecnológico, etc) | Externo: Es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación, o asociado a asuntos no referidos (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales, etc). | Planeación: Comprende el Plan Anual de Adquisiciones, proyectos de pliegos y estudios previos. | Selección: Comprende desde el acto de apertura hasta la adjudicación o declaratoria de desierta | Contratación: Comprende el preriodo posterior a la adjudicación, e incluye el cumplimiento del cronograma para la celebración del contrato, registro presupuestal, publicación en el SECOP y demás requisitos necesarios para la ejecución y legalización del contrato. | Ejecución: Inicia una vez cumplidos los requisitos para la ejecución y finaliza con la liquidación del contrato | Se sigue la clasificación del Documento CONPES 3714 de 2011, con los siguientes tipos: Económicos, Sociales o Políticos, Operacionales, Financieros, Regulatorios, Derivados de la naturaleza, Ambientales, Tecnológicos. |  |  | Se debe advertir las hojas de excel (2 y 3) siguentes que desarrollan esta temática |  |  |  | Definir si se transfiere o se acepta conforme la regla de quien debe asumirlo es la parte que pueda enferntarlo en mejor forma. | Si el riesgo se acepta (porque no puede ser transferido o porque su costo de transferencia es muy alto), se deben establecer medidas como: (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos; (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad; (iV) Especificar estándares de los bienes y servicios; (V) Hacer pruebas de inspecciones de los bienes; (vi) Establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) Planes de contingencia; (iX) Programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato | Luego del tratamiento, se debe volver sobre la metodología incluida en la fase de evaluación y calificación de los riesgos incluidas en las hojas de excel 2 y 3 |  |  |  | Según lo define Colombia Compra Eficiente en su Manual, esta es la fase más importante del manejo del riesgo, por tanto se debe: (i) Elaborar un plan suscinto de tratamiento del riesgo; (ii) Asegurar los recursos del caso y especialmente; (iii) Cumplimiento oportuno de las tareas previstas en el plan |  |  |  | En esta etapa se busca revisar la efectividad y el desempñeo de las herramientas implementada para la gestión del riesgo. Por lo anterior se debe: (i) Asignar resposable; (ii) Fijar fechas de inicio y de terminación; (iii) Señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad); (iv) definir periodicidad de revisión y; (v) documentar las actividades de monitoreo.
1 | Específico |  | Externo |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Sociales o Políticos | Orden público, presión de grupos al margen de la ley, hostigamientos o retención de personas. | El cronograma y consecuente ejecución del contrato se verían afectados en términos de retraso y, obviamente los resultados esperados no se tendrían en las fechas planeadas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratista/Contratante: | Los controles a implementar son: Estar en contacto con las autoridades militares y de policia de la región para evitar, solicitando su colaboración, para evitar posibles inconvenientes con grupos al margen de la ley. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se detecten los problemas de orden público y/o de parte de grupos al margen de la ley. | Hasta que se tenga normalidad en el área de influencia, de acuerdo con los reportes de las autoridades militares y de policia | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
2 | General |  | Externo |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Sociales o Políticos | Reclamos sociales, de gremios o autoridades. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene a su cargo directo el manejo y control del personal y de la infraestructura. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Estar en contacto con las autoridades de la región, las Juntas de Acción Comunal y/o agremiaciones de comunidades del área de influencia directa para controlar el impacto del proyecto en la región. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento de la reclamación por parte de las autoridades y/o sociales. | Máximo dos semana y en todo caso hasta que se tenga normalidad con las comunidades y autoridades del área de influencia directa del proyecto | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
3 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Operacionales | Deficiente estrategia de contratación de personal y proveedores generando retraso de suministros, reclamos y sobrecostos. | El cronograma y consecuente ejecución del contrato se verían afectados en términos de retraso y, obviamente los resultados esperados no se tendrían en las fechas planeadas | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la contratación de personal y/o empresas proveedoras, verificando su experiencia; (ii) Ante una eventual mala contratación se le exigirá la aplicación de planes de contingencia y el cambio inmedito del personal y/o proveedor; (iii) Establecer, por parte del contratista, controles de aseguramiento de la calidad para proveedores; (iv) Estblecer sistemas de acreditación de los profesionales que contrate. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se detecte el retraso y/o sobrecosto por estas causas | Máximo una semana y en todo caso hasta que se solucione el problema de retraso | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
4 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Operacionales | Deficiente gestión y almacenamiento de datos ocasionando pérdida de información y registros eléctricos. | El cronograma y consecuente ejecución del contrato se verían afectados en términos de retraso y, obviamente los resultados esperados no se tendrían en las fechas planeadas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Exigirle al contratista el uso de back up de la información que se esta obteniendo; (iii) Ante un eventual pérdida de información se le exigirá la aplicación inmediata de los planes de contingencia y/o la reconstrucción de la información perdida. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento de la pérdida de información | Máximo una semana y en todo caso hasta que se recupere la información perdida | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
5 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Operacionales | Demoras durante el transporte aéreo y terrestre de equipos al sitio de operación por mala logística y planeación. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Ante un eventual demora del transporte de algún equipo al sitio de operación se debe exigir la inmediata aplicaciones de planes de contingencia y la respectiva reparación por las demoras ocasionadas. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se detecte el retraso del transporte de equipos | Máximo una semana y en todo caso hasta que se solucione el problema de retraso | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
6 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Operacionales | Revelación de información confidencial a terceros. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Ante un eventual revelación de información a terceros se debe exigir la inmediata aplicación de la cláusula de confidencialidad y el respectivo seguimiento legal. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conformación de la revelación de información confidencial a terceros | Máximo 30 días | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
7 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Operacionales | Demoras en la entrega de información por parte de terceros. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Ante un eventual demora en la entrega de información por parte de terceros se debe exigir la inmediata aplicaciones de planes de contingencia. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento de la demora de la entrega de información por parte de terceros | Máximo una semana y en todo caso hasta que se solucione el problema de retraso | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
8 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | De la naturaleza | Temporada invernal que dificulte o retrase la ejecución del proyecto. | El cronograma y consecuente ejecución del contrato se verían afectados en términos de retraso y, obviamente los resultados esperados no se tendrían en las fechas planeadas | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Ante un eventual temporada invernal se debe exigir la inmediata aplicaciones de planes de contingencia. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento probable de la eventual ocurrencia del hecho de la naturaleza | Máximo una semana y en todo caso hasta que se solucione la emergencia invernal | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
9 | Específico |  | Externo |  | Inicia en la contratación |  |  |  | Financiero | Efectos a favor o en contra debido a alteraciones en las condiciones de financiación o cambios en el entorno de mercado que afectan la obtención de recursos para el objeto contractual. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Revisar el proceso | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento probable de la eventual ocurrencia del hecho | Máximo una semana y en todo caso hasta que se solucione la situación financiera | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
10 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Económico | No pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, insumos y compromisos adquiridos para el desarrollo del objeto contractual. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el oportuno pago de empleados y proveedores; (ii) Ante un eventual no pago de proveedores y empleados se le exigirá al contratista la inmediata cancelación de los mismos y/ o se hará efectiva la póliza laboral firmada por el contratista para estos casos. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 6 | Categorizado como riesgo alto |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento probable de la ocurrencia del hecho | Máximo 30 días y en todo caso hasta que se cancelen las sumas que se adeudan | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
11 | Específico |  | Interno: Riesgo asociado a la operación. |  | Inicia en la contratación |  |  |  | Económico | Incremento en el precio ofertado por el contratista. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Ante un eventual incremento en el precio ofertado por el contratista se debe revisar el proceso y estudiar las causas por las cuales el contratista incrementa el precio ofertado. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento probable de la ocurrencia del hecho | Máximo 30 días y en todo caso hasta que se solucione dicha situación | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
12 | Específico |  | Externo |  | Inicia en la selección |  |  |  | Regulatorio | Errores del contratista durante la elaboración de la propuesta y los documentos relacionados al pliego de condiciones. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Ante un eventual error en la elaboración de la propuesta, por parte del contratista, se hará el respectivo seguimiento legal y financiero por parte de el ICFES. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento de la eventual ocurrencia del hecho de la naturaleza | Máximo una semana y en todo caso hasta que se solucione dicha situación | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 | Específico |  | Externo |  | Inicia en la ejecución |  |  |  | Regulatorio | Suspensión del contrato por motivos ajenos al contratante y al contratista. | El cronograma y consecuente ejecución del contrato se verían afectados en términos de retraso y, obviamente los resultados esperados no se tendrían en las fechas planeadas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio | Contratista: Ya que se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a las actividades del contratista; (ii) Ante un eventual suspensión del contrato, comprobada la diligencia del contratista en el desarrollo de los trámites pertinentes, se podrá coadyuvar por parte de el ICFES entrando en contacto con las autoridades respectivas, para la solución del problema. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo medio |  | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento de la posibilidad de ocurrencia de la suspesión del contrato | Máximo una semana y en todo caso hasta que se solucione dicha situación | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 | Específico |  | Externo |  | Todas las etapas |  |  |  | Operacionales | Rotacion de los integrantes del proyecto por parte de la empresa contratista y/o la empresa de interventoria. | Retrasos en la ejecucion de la obra y en la admisntracion del avance planeado vs el avance ejecutado. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista | Los controles a implementar son: establecer dentro del plan de ejecucion de obra, que en escenarios similiares a la desvinculacion o vinculacion de un nuevo integrante del proyecto, este debera realizar toda la capacitacion y actualizacion bajo tiempos record que minimicen el impacto que podria tener sobre la ejecucion y las actividades propias del cargo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 2 | Categorizado como riesgo bajo | SI | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez sse remita la informacion por parte del director de obra y/o director de interventoria según sea el caso. | Hasta la finalizacion de la trasncision. | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 | Específico |  | Externo |  | Inicia en la selección |  |  |  | Operacionales | Retrasos en la obra debido a rediseños de sistemas funcionales que según las actividades deban ser ajustados a las neesidades del ICFES | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 5 | Categorizado como riesgo Mediio | Contratista/Contratante: Según valoracion de actas de comité de obra. | Los controles a implementar son: (1) Revision de proyecto e ingenierias en sitio previo inicio de ejecuion. (2) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (3) Ante un eventual rediseño de ulgun sistema, se debera activiar medinate informe tecnico el item previsto como PLanos As Built para subsanar la falla. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | De la suma de probabilidad e impacto se tiene una valoración de 4 | Categorizado como riesgo bajo | SI | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento del imprevistos y se anexe el informe tecnico de interventoria. | Máximo 15 dias calendarios y Hasta la finalizacion de la trasncision. | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 | Específico |  | Externo |  | Inicia en la selección |  |  |  | Operacionales | Accidentes laborales por ejecucion de trabajos de demolicion, electrico y/o sistemas que afecten la vida del personal, integridad de la edificiacion y el ambiente. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | A. Accidentes laborales - Contratista E interventoría. B: Ambientales - Contratista y Contratante. | Los controles a implementar son: (1) Revision y socializacion del protocolo de seguridad industrial. (2) Verificacion y replanteo de demoliciones, cortes y trabajos en calinete bajo los parametros normativos vigentes (3) Certificacion de condiciones seguras con respexcto al manual de buenas practicas laborales. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 2 | Categorizado como riesgo bajo | SI | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Una vez se tenga conocimiento del Accidente y sera debidamente reportado ante la ARL | Inmediato y acorde con el dictamente de ARL | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 | Específico |  | Externo |  | Inicia en la selección |  |  |  | Regulatorio | Cambio en la normativa o parametros del IDPC con respecto a la conservacion de los bienes de interes cultural del distrito. | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3 | Categorizado como riesgo bajo | Contratista/Contratante: | Los controles a implementar son: (1) Cumplimiento en la normativa vigente (2) Consiliaciones tecnicas entre el ICFES y el IDPC (3) Realizar el compendio tecnico en copia fisica y magnetica por posibles visitas e inspecciones del IDPC. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 2 | Categorizado como riesgo bajo | SI | El contratista, la interventoría y el Supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Inmediato | Según la procedimiento del IDPC | El responsable del tratamiento será el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe el ICFES | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
Note on Y5: Leonardo Fabio Jimenez:

## EVAL. Y CLASIF. DEL RIESGO
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 1: Orden público, presión de grupos al margen de la ley, hostigamientos o retención de personas.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 2: Reclamos sociales, de gremios o autoridades.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 3: Deficiente estrategia de contratación de personal y proveedores generando retraso de suministros, reclamos y sobrecostos.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 4: Deficiente gestión y almacenamiento de datos ocasionando pérdida de información y registros eléctricos.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 5: Demoras durante el transporte aéreo y terrestre de equipos al sitio de operación por mala logística y planeación.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 6: Revelación de información confidencial a terceros.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 7: Demoras en la entrega de información por parte de terceros.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 8: Temporada invernal que dificulte o retrase la ejecución del proyecto.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 9: Efectos a favor o en contra debido a alteraciones en las condiciones de financiación o cambios en el entorno de mercado que afectan la obtención de recursos para el objeto contractual.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 10: No pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, insumos y compromisos adquiridos para el desarrollo del objeto contractual.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 11: Incremento en el precio ofertado por el contratista.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 12: Errores del contratista durante la elaboración de la propuesta y los documentos relacionados al pliego de condiciones.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 13: Suspensión del contrato por motivos ajenos al contratante y al contratista.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORÍA DEL RIESGO
CATEGORÍA DEL RIESGO No 1: Orden público, presión de grupos al margen de la ley, hostigamientos o retención de personas. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 2: Reclamos sociales, de gremios o autoridades. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 3: Deficiente estrategia de contratación de personal y proveedores generando retraso de suministros, reclamos y sobrecostos. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 4: Deficiente gestión y almacenamiento de datos ocasionando pérdida de información y registros eléctricos. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 5: Demoras durante el transporte aéreo y terrestre de equipos al sitio de operación por mala logística y planeación. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 6: Revelación de información confidencial a terceros. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 7: Demoras en la entrega de información por parte de terceros. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 8: Temporada invernal que dificulte o retrase la ejecución del proyecto. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 9: Efectos a favor o en contra debido a alteraciones en las condiciones de financiación o cambios en el entorno de mercado que afectan la obtención de recursos para el objeto contractual. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 10: No pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, insumos y compromisos adquiridos para el desarrollo del objeto contractual. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 11: Incremento en el precio ofertado por el contratista. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 12: Errores del contratista durante la elaboración de la propuesta y los documentos relacionados al pliego de condiciones. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 13: Suspensión del contrato por motivos ajenos al contratante y al contratista. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo

## EVAL Y CLASIF DESPUES DE TRAT
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 1: Orden público, presión de grupos al margen de la ley, hostigamientos o retención de personas.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 2: Reclamos sociales, de gremios o autoridades.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 3: Deficiente estrategia de contratación de personal y proveedores generando retraso de suministros, reclamos y sobrecostos.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 4: Deficiente gestión y almacenamiento de datos ocasionando pérdida de información y registros eléctricos.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 5: Demoras durante el transporte aéreo y terrestre de equipos al sitio de operación por mala logística y planeación.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 6: Revelación de información confidencial a terceros.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 7: Demoras en la entrega de información por parte de terceros.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 8: Temporada invernal que dificulte o retrase la ejecución del proyecto.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 9: Efectos a favor o en contra debido a alteraciones en las condiciones de financiación o cambios en el entorno de mercado que afectan la obtención de recursos para el objeto contractual.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 10: No pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, insumos y compromisos adquiridos para el desarrollo del objeto contractual.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 11: Incremento en el precio ofertado por el contratista.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 12: Errores del contratista durante la elaboración de la propuesta y los documentos relacionados al pliego de condiciones.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 13: Suspensión del contrato por motivos ajenos al contratante y al contratista.
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## CATEGORÍA DESPUÉS DE TRAT
CATEGORÍA DEL RIESGO No 1 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Orden público, presión de grupos al margen de la ley, hostigamientos o retención de personas. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 2 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Reclamos sociales, de gremios o autoridades. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 3 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Deficiente estrategia de contratación de personal y proveedores generando retraso de suministros, reclamos y sobrecostos. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 4 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Deficiente gestión y almacenamiento de datos ocasionando pérdida de información y registros eléctricos. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 5 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Demoras durante el transporte aéreo y terrestre de equipos al sitio de operación por mala logística y planeación. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 6 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Revelación de información confidencial a terceros. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 3, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 7 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Demoras en la entrega de información por parte de terceros. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 8: DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO Temporada invernal que dificulte o retrase la ejecución del proyecto. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 9 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Efectos a favor o en contra debido a alteraciones en las condiciones de financiación o cambios en el entorno de mercado que afectan la obtención de recursos para el objeto contractual. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 10 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: No pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, insumos y compromisos adquiridos para el desarrollo del objeto contractual. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 6, categorizado como riesgo alto.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 11 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Incremento en el precio ofertado por el contratista. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 12 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Errores del contratista durante la elaboración de la propuesta y los documentos relacionados al pliego de condiciones. |  | De la sumas de probalididad e impacto se tiene una valoración de 4, categorizado como riesgo bajo.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo
CATEGORÍA DEL RIESGO No 13 DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO: Suspensión del contrato por motivos ajenos al contratante y al contratista. |  | De la suma de probalididad e impacto se tiene una valoración de 5, categorizado como riesgo medio.
Valoración del riesgo | Categoría
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo bajo

## Hoja1 (hidden)
Riesgo General | Observaciones | Asignación del Riesgo
Sociales o Políticos | Orden público, presión de grupos al margen de la ley, hostigamientos o retención de personas. | Contratista/
Contratante
Sociales o Políticos | Reclamos sociales, de gremios o autoridades. | Contratista
Ambientales | Contaminación de aguas superficiales o subterráneas por manejo inadecuado de residuos y vertimientos. | Contratista
Ambientales | Manejo inadecuado de canteras para materiales de construcción. | Contratista
Operacionales | Deficiente estrategia de contratación de personal y proveedores generando retraso de suministros, reclamos y sobrecostos. | Contratista
Operacionales | Deficiente gestión y almacenamiento de datos ocasionando pérdida de información y registros eléctricos. | Contratista
Operacionales | Demoras durante el transporte aéreo y terrestre de equipos al sitio de operación por mala logística y planeación. | Contratista
Operacionales | Errores cometidos por el contratista durante la ubicación e instalación de las obras civiles y la plataforma de perforación. | Contratista
Operacionales | Errores cometidos por el contratista durante la perforación del pozo estratigráfico. | Contratista
Operacionales | Mala manipulación y preparación de químicos para las labores de perforación. | Contratista
Operacionales | Revelación de información confidencial a terceros. | Contratista
Operacionales | Demoras en la entrega de información por parte de terceros. | Contratista
Operacionales | Deficientes protocolos de seguridad industrial y operativa durante la perforación y actividades del objeto contractual. | Contratista
De la naturaleza | Presencia de gas, CO2, hinchamiento de arcillas, perdida de circulación o desestabilización de las formaciones durante la etapa de perforación. | Contratista
De la naturaleza | Incertidumbre geológica. | Contratista
De la naturaleza | Temporada invernal que dificulte o retrase la ejecución del proyecto. | Contratista
Financiero | Efectos a favor o en contra debido a alteraciones en las condiciones de financiación o cambios en el entorno de mercado que afectan la obtención de recursos para el objeto contractual. | Contratista
Económico | No pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, insumos y compromisos adquiridos para el desarrollo del objeto contractual. | Contratista
Económico | Incremento en el precio ofertado por el contratista. | Contratista
Regulatorio | Errores del contratista durante la elaboración de la propuesta y los documentos relacionados al pliego de condiciones. | Contratista
Regulatorio | Deficiente ejecución del PMA, PMS y procesos legales durante el objeto contractual. | Contratista
Tecnológicos | Fallas en los equipos o material durante la actividad de perforación. | Contratista
Tecnológicos | Fallas en los equipos, instrumentos y controles de seguridad para evitar blow out. | Contratista
Regulatorio | Suspensión del contrato por motivos ajenos al contratante y al contratista. | Contratista/
Contratante